## Planilha1
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido ao Equipamento não chegar ao local da capacitação, poderá acontecer problemas no transporte (estradas interrompidas, greve, problemas mecânicos). O que poderá levar a impossibilidade de realizar a capacitação na data prevista, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/ SAD2. | AR02 - Equipamento não chegar ao local da capacitação. | Problemas no transporte (estradas interrompidas, greve, problemas mecânicos). | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | Impossibilidade de realizar a capacitação na data prevista. | 1 - Verificar a possibilidade de enviar o equipamento por outros meios, evitando o cancelamento da capacitação. 2- Comunicar os instruendos quanto ao atraso na capacitação. 3- Analisar a possibilidade de adiar para uma data próxima. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido à necessidade de verificação no ato da entrega do equipamento, poderá acontecer do Equipamento chegar incompleto (cabos, tomadas, suporte, equipamento de segurança). O que poderá levar a capacitação a ficar incompleta e a atividade não poderá ser considerada concluída, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/ SAD2. | AR03 - Equipamento incompleto (o equipamento chegar incompleto - cabos, tomadas, suporte, equipamento de segurança). | Necessidade de verificação no ato da entrega do equipamento. | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | A capacitação ficará incompleta e a atividade não poderá ser considerada concluída. | 1 - A conferência dos equipamentos deverá ser realizada por técnicos, capazes de identificar se o equipamento está completo. 2- Catalogar os equipamentos verificados, para que a equipe da capacitação tenha ciência que está tudo foi verificado. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido à problemas técnicos no equipamento, poderá acontecer do equipamento recebido apresentar falhas na operação ou defeito técnico e não houve conferência. O que poderá levar a capacitação a não ser efetuada por defeito no equipamento, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/ SAD2. | AR04- Problemas técnicos no equipamento. | O equipamento recebido apresentar falhas na operação ou defeito técnico, não houve conferência. | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | A capacitação não pode ser efetuada por defeito no equipamento. | 1 - A testagem dos equipamentos deverá ser realizada por técnicos capazes de identificar se o equipamento está em condições de uso. (sem defeitos técnicos). 2- Importante testar os equipamentos antes da capacitação, para que não haja contratempos e cancelamentos. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido ao instrutor impossibilitado de aplicar a capacitação, poderá acontecer do instrutor não poder aplicar a capacitação por problemas de saúde e questões meteorológicas impossibilitam o acesso do capacitador a OM. O que poderá levar a capacitação não ser efetuada por falta de instrutor e falta de acesso ao local da instrução, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/ SAD2. | AR05 - Instrutor impossibilitado de aplicar a capacitação | 1 - O instrutor não poder aplicar a capacitação por problemas de saúde; 2 - Questões meteorológicas impossibilitam o acesso do capacitador a OM. | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | MÉDIO | ALTO | 12 | ALTO | 1 - A capacitação não pode ser efetuada por falta de instrutor; 2 - Falta de acesso ao local da instrução. | 1- Verificar a possibilidade de capacitar mais de um instrutor; 2- Comunicar o mais rápido possível, o Comando da OM que receberia a capacitação; 3- Remarcar a capacitação; 4 - Analisar os meios de acesso e as datas de maior risco de interdição de estradas, evitando agendar capacitação nesses períodos. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido o local reservado para a realização da capacitação ser inadequado, poderá acontecer do local não ter os equipamentos/material necessários para que realizar a capacitação e ocorrer a queda de energia elétrica ou racionamento de energia no horário da capacitação. O que poderá levar a capacitação a não ter o mesmo rendimento pois, alguns materiais não foram providenciados e a capacitação não pode ser efetuada ou poderá ser interrompida por falta de energia elétrica, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/ SAD2. | AR06 - O local, reservado para a realização da capacitação é inadequado. | 1 - O local não ter os equipamentos/material necessários para que realizar a capacitação; 2 - Queda de energia elétrica ou racionamento de energia no horário da capacitação. | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | 1 - A capacitação não terá o mesmo rendimento pois, alguns materiais não foram providenciados; 2 - A capacitação não pode ser efetuada ou poderá ser interrompida por falta de energia elétrica. | 1- Enviar antecipadamente a lista dos materiais necessários para a capacitação (recursos audiovisuais, Internet, computador etc.); 2 - Verificar se há gerador na OM e se este está em condições de ser utilizado em caso de emergência (combustível, manutenção, testagem). |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido à falta de conhecimentos prévios dos instruendos, poderá acontecer do instruendo não possuir conhecimentos prévios para reter os conhecimentos previstos na capacitação. O que poderá levar a capacitação prévia do instruendo seja insuficiente e o instruendo, apesar do esforço, não terá condições de reter os conhecimentos ou de operar os equipamentos por falta de conhecimentos básicos, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/ SAD2. | AR09 - Falta de conhecimentos prévios dos instruendos. | Instruendo não possuir conhecimentos prévios para reter os conhecimentos previstos na capacitação. | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | MUITO BAIXO | MÉDIO | 3 | MÉDIO | 1- Capacitação prévia do instruendo foi insuficiente. 2- O instruendo, apesar do esforço, não terá condições de reter os conhecimentos ou de operar os equipamentos por falta de conhecimentos básicos. | 1- Listar os conhecimentos prévios necessários para que o instruendo possa reter os conhecimentos ofertados na capacitação determinada. 2- Acompanhar a preparação da execução, inclusive, checando a habilitação e o preparo dos treinadores. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido à ruptura na interligação do equipamento utilizado na capacitação, poderá acontecer do instrumento selecionado para a capacitação necessitar de outros equipamentos interligados para que possa ser utilizado na sua capacidade máxima. O que poderá levar o instrumento de demonstração (ponto focal do treinamento), não poderá ser demostrado com todas das suas funcionalidades pois depende e outros equipamentos interligados (um rádio depende da torre de comando para poder transmitir a informação, necessidade de internet e energia para transmissão dos dados), impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/ SAD2. | AR10 - Ruptura na interligação do equipamento utilizado na capacitação. | O instrumento selecionado para a capacitação necessitar de outros equipamentos interligados para que possa ser utilizado na sua capacidade máxima. | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | MUITO BAIXO | BAIXO | 2 | BAIXO | O instrumento de demonstração (ponto focal do treinamento) não poderá ser demostrado com todas das suas funcionalidades pois depende e outros equipamentos interligados (um rádio depende da torre de comando para poder transmitir a informação, necessidade de internet e energia para transmissão dos dados) | 1- Listar os equipamentos que necessitam ser interligados para que o equipamento focal do treinamento possa ser demostrado com sua capacidade máxima. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido à atraso na capacitação dos instruendos, poderá acontecer a Coordenação ineficiente entre a empresa contratada e equipe do Projeto e a OM (Cronograma equivocado). O que poderá levar a Atraso na capacitação dos Instruendos, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/ SAD2. | AR11 - Atraso na capacitação dos instruendos. | Coordenação ineficiente entre a empresa contratada, equipe do Projeto e a OM (Cronograma equivocado). | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | MUITO BAIXO | BAIXO | 2 | BAIXO | Atraso na capacitação dos Instruendos. | 1 - Necessidade da conferência do cronograma de capacitação dos Instruendos , antes da execução do treinamento; 2 - Apresentação com antecedência do cronograma de capacitação para a equipe do projeto/OM para alinhamento da execução da capacitação. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido à alteração na entrega do material didático (Atraso na produção dos conteúdos ou entrega inadequada) , poderá acontecer a não entrega, por parte da contratada, do material didático necessário à capacitação; entrega incompleta, por parte da contratada, do material didático necessário à capacitação; entrega equivocada, por parte da contratada, do material didático necessário à capacitação. O que poderá levar a atraso na capacitação dos Instruendos, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/ SAD2. | AR12 - Alteração na entrega do material didático (Atraso na produção dos conteúdos ou entrega inadequada). | 1 - Não entrega, por parte da contratada, do material didático necessário à capacitação; 2 - Entrega incompleta, por parte da contratada, do material didático necessário à capacitação; 3 - Entrega equivocada, por parte da contratada, do material didático necessário à capacitação. | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | MUITO BAIXO | BAIXO | 2 | BAIXO | Atraso na capacitação dos Instruendos. | 1- Apresentação com antecedência do cronograma de entrega do material didático; 2 - Necessidade de conferência das datas de entrega e do conteúdo do material didático; 3 - Em caso de alteração no material didático (Quantidade e qualidade), acionar a CONTRATADA para que corrija a deficiência o mais rápido possível. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido ao planejamento da 7 inadequado, poderá acontecer dificuldade da empresa em planejar as atividades de capacitação contratadas. O que poderá levar a execução a ser insuficiente, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/ SAD2. | AR13 - O planejamento da 7 inadequado. | Dificuldade da empresa em planejar as atividades de capacitação contratadas. | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | MÉDIO | 6 | MÉDIO | A execução poderá ser insuficiente. | 1- Acompanhar o planejamento e aperfeiçoa-lo por meio de interações constantes e pró-ativas com a equipe da empresa contratada. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido à execução dos treinamentos ser insatisfatória (incompleta), poderá acontecer da Didática da empresa contratada (Instrutor ineficiente, treinamentos teóricos demais ou sem a respectiva prática.); Comunicação deficiente entre a OM recebedora da capacitação / O Lig SISFRON / Asse Pjt / Empresa Contratada; Solicitação de postergação do treinamento sem ser com antecedência; Indisponibilidade de treinador. O que poderá levar a Capacitação insuficiente, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/ SAD2. | AR14 - A execução dos treinamentos ser insatisfatória (incompleta). | 1 - Didática da empresa contratada (Instrutor ineficiente, treinamentos teóricos demais ou sem a repectiva prática.); 2 - Comunicação deficiente entre a OM recebedora da capacitação / O Lig SISFRON / Asse Pjt / Empresa Contratada; 3 - Solicitação de postergação do treinamento sem ser com antecedência; 4 - Indisponibilidade de treinador. | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | Capacitação insuficiente. | 1- Acompanhar previamente as ações relativas aos treinamentos e fiscalizar a execução, interferindo, SFC, para obtenção da melhor capacitação possível. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido ao descumprimento contratual (não execução das etapas conforme CFF), poderá acontecer da empresa contratada não cumprir com suas obrigações ( Falta de tempestividade, não entrega ou entrega com dados incorretos do Relatório trimestral, haja vista a falta de dados consistentes para o período considerado); a Contratante não cumprir com suas obrigações (Falta de recurso para pagamento da etapa, entrega atrasada ou não entrega do Parecer técnico do Fiscal setorial). O que poderá levar a Prejuízos potenciais para a execução da capacitação, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/ SAD2. | AR19 - Descumprimento contratual (não execução das etapas, conforme CFF). | 1 - A empresa contratada não cumprir com suas obrigações ( Falta de tempestividade, não entrega ou entrega com dados incorretos do Relatório trimestral, haja vista a falta de dados consistentes para o período considerado); 2 - Contratante não cumprir com suas obrigações (Falta de recurso para pagamento da etapa, entrega atrasada ou não entrega do Parecer técnico do Fiscal setorial). | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | Prejuízos potenciais para a execução da capacitação. | 1- Acompanhar o planejamento/execução por meio de ferramentas de controle, para que não haja descumprimento contratual; 2- Instruir e estabelecer os parâmetros de execução do Parecer Técnico previamente com o CCOMGECX Avcd e acompanhar suas respectivas ações ao longo do período do treinamento; 3- Coordenar previamente o modelo do Relatório Trimestral, ou seja, o que deve constar nesses documentos; e aperfeiçoar tal modelo, sempre em parceria com a CONTRATADA, de forma a que ele sirva para a finalidade prevista. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido à mudança de MEM dos conjuntos que têm treinamentos, que poderá acontecer por solictação do CCOMGEX ou iniciativa da empresa contratada. O que poderá levar a necessidade de reiniciar todo o processo de validação dos treinamentos presenciais, isto é, elaboração e validação das etapas vazias e correta execução que impactará no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON/SAD2. | AR25 - Mudança de MEM dos conjuntos que têm treinamentos. | Solictação do CCOMGEX ou iniciativa da empresa contratada. | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | MÉDIO | MÉDIO | 9 | ALTO | Necessidade de reiniciar todo o processo de validação dos treinamentos presenciais, isto é, elaboração e validação das etapas vazias e correta execução. | 1- Estar preparado pra realizar as atividades relativas a esse tipo de evento, ou seja, CGM, Termo Aditivo, e o que deles decorrer. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido à inexistência da publicação técnica relativa à integração dos equipamentos que compõem o sistema objeto de capacitação, poderá acontecer descumprimento contratual por parte da empresa contratada, particularmente pelo planejamento insuficiente. O que poderá levar ao descumprimento contratual, com reflexos para a validação da etapa de material didático e, por consequência a de treinamento pós-implantação, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SISFRON /SAD2. | AR26 - Inexistência da publicação técnica relativa à integração dos equipamentos que compõem o sistema objeto de capacitação. | Descumprimento contratual por parte da empresa contratada, particularmente pelo planejamento insuficiente. | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | MÉDIO | 6 | MÉDIO | Descumprimento contratual, com reflexos para a validação da etapa de material didático e, por consequência, a de treinamento pós-implantação. | 1- Acompanhar o planejamento de cada treinamento, buscando, com a devida antecedência, inibir o surgimento desse tipo de procedimento. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido à necessidade de novos treinamentos (maior carga horária), para os instruendos ficarem em condições de operar e manter os MEM, poderão acontecer problemas com o treinamento como não atingir os os objetivos, e/ou problemas com o treinador ao conduzir a transferência de conhecimento. O que poderá levar a prejuízo para a OM quanto ao emprego dos respectivos MEM, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SAD2. | AR29 - Necessidade de novos treinamentos (maior carga horária) para os instruendos ficarem em condições de operar e manter os MEM. | Problemas com o treinamento, que não atingiu os objetivos, e/ou problemas com o treinador, ao conduzir a transferência de conhecimento. | 2022-09-12 | 2022 |  | TÉCNICO | MÉDIO | BAIXO | 6 | MÉDIO | Prejuízo para a OM quanto ao emprego dos respectivos MEM. | 1- Identificar a origem do problema e, em coordenação com a CONTRATADA. 2- Elaborar a solução de cada caso e buscar implementá-la o quanto antes. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido à necessidade de acrescentar novos conteúdos não contemplados, poderá acontecer a necessidade de inserir conteúdos nos treinamentos do SAD2 que não foram contemplados no Anexo F apêndice 2. O que poderá levar ao prejuízo para o EB pois, não serão contemplados todos os conteúdos necessários para a operação e manutenção dos equipamentos previstos para o SAD2, impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SAD2. | AR30 - Necessidade de acescentar novos conteúdos não contemplados . | Necessidade de inserir conteúdos nos treinamentos do SAD2 que não foram contemplados no Anexo F apêndice2 . | 2023-12-05 | 2023 |  | TÉCNICO | MÉDIO | BAIXO | 6 | MÉDIO | Prejuízo para o EB pois, não serão contemplados todos os conteúdos necessários para a operação e manutenção dos equipamentos previstos para o SAD2. | 1- Acompanhar o planejamento de cada treinamento, buscando, com a devida antecedência. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 7 | Devido à necessidade de incluir o novo escopo da 7 (novos conteúdos) na 1ª reunião do CGM de 2024 , poderá acontecer a necessidade de inserir o novo escopo da 7 com os conteúdos nos treinamentos do SAD2 que não foram contemplados no Anexo F apêndice 2 . O que poderá levar prejuízo para o EB pois, a não inclusãoo do novo escopo de capacitação na reunião do CGM no 1º semestre de 2024 (abril), poderá impactar no cronograma da capacitação, podendo ocorrer capacitação incompleta, atrasando o uso do equipamento,impactando no planejamento que foi proposto para as capacitações do Programa SAD2. | AR31 - Necessidade de incluir o novo escopo da 7 (novos conteúdos) na 1ºª reunião do CGM de 2024. | Necessidade de inserir o novo escopo da 7 com os conteúdos nos treinamentos do SAD2, que não foram contemplados no Anexo F apêndice2 . | 2023-12-12 | 2023 |  | TÉCNICO | MÉDIO | BAIXO | 6 | MÉDIO | Prejuízo para o EB pois, a não inclus]ao do novo escopo de capacitação na reunião do CGM no 1º semestre de 2024 (abril) poderá impactar no cronograma da capacitação, podendo ocorrer capacitação incompleta, atrasando o uso do equipamento. | 1- Acompanhar o cronograma da nova reunião da CGM prevista para o primeiro semestre de 2024. |  |  | Cel Garcia | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 8 | Devido a implementação de poltronas automotivas pode não cumprir o objetivo esperado, poderá acontecer mudança em relação ao projeto da fase 01, o que poderá causar a especificação de outra poltrona caso a especificada não atenda ao objetivo do estudo inicial impactando no conforto, segurança e satisfação do operador | CC2.AR04 - Implementação de poltronas automotivas (diferentes da fase piloto) pode não cumprir o objetivo esperado | Mudança em relação ao projeto da Fase 01 | 2022-09-13 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | MÉDIO | 6 | MÉDIO | Se a poltrona proposta não atender será neccessário especificar outra poltrona | Acompanhamento do desenvolvimento do projeto |  |  | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 8 | Devido a implementação de mudanças no posicionamento do ar-condicionado do CC2-M ser inadequado, poderá acontecer mudança em relação ao projeto da fase 01, o que poderá causar regiões onde a climatização será deficiente impactando na distribuição da climatização do ambiente | CC2.AR05 - Implementação de mudanças no posicionamento do ar-condicionado do CC2 Móvel (diferente da fase piloto) ser inadequado | Mudança em relação ao projeto da Fase 01 | 2022-09-13 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | Poderá haver regiões onde a climatização sera deficiente | Acompanhamento do desenvolvimento do projeto |  |  | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 8 | Devido a desgaste prematuro da pintura da viatura e do shelter, poderá acontecer problemas na qualidade da tinta ou no processo de execução de pintura, o que poderá causar soltura prematura da pintura impactando na qualidade final do shelter e viatura | CC2.AR06 - Desgaste prematuro da pintura da vtr e do shelter | Problemas na qualidade da tinta ou no processo. (Não conformidade) | 2022-09-13 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | MÉDIO | 6 | MÉDIO | Soltura prematura da pintura | Verificar a tinta utilizada e o metodo de pintura (além da espessura da camada e tratamento da base antes da pintura) |  |  | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 8 | Devido a impossibilidade de circulação interna e ergonomia inadequada do CC2 Móvel, poderá acontecer implementação de bancos rebatíveis fixados nas paredes do shelter, o que poderá causar dificuldade na mobilidade do combatente no interior do shelter impactando na postura ergonômica do combatente e prejudicando a operação final | CC2.AR14 - Impossibilidade de circulação interna e ergonomia inadequada do CC2 Móvel | Implementação de bancos rebatíveis fixados nas paredes do Shelter | 2023-09-05 | 2023 |  | TÉCNICO | MÉDIO | MÉDIO | 9 | ALTO | Dificuldade de mobilidade do combatente no interior do Shelter | A empresa deverá apresentar um estudo de ergonomia considerando o banco rebatível |  |  | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 8 | Devido aos requisitos específicos do EB para a viatura 5TON, poderá ocorrer a necessidade da viatura ter sido homologada pelo CAEx para compor o CC2-M, o que poderá causar a não aceitação da viatura impactando no não recebimento das etapas vinculadas as viaturas | CC2.AR15 - Requisitos específicos do EB para a viatura 5TON (MB ATEGO 1725) | Necessidade da viatura ter sido homologada pelo CAEx para compor o CC2-M. | 2024-02-29 | 2024 |  | TÉCNICO | MÉDIO | MUITO ALTO | 15 | EXTREMO | Não aceitação da viatura. | Acompanhamento das tratativas. |  |  | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 8 | Devido a atraso na execução das obras do CC2 fixo da 2° Cia Fron e 18° Bda Inf Pan, poderá ocorrer problemas inerentes a construção civil, o que poderá causar atrasos nas entregas de CC2 F impactando no não recebimento das etapas vinculadas ao CC2 F | CC2.AR16 - Atraso na Execução de obras novas nos CC2 fixos, 2° Cia Fron e 18° Bda Inf Pan. | Problemas inerentes a construção civil | 2024-02-29 | 2024 |  | POLÍTICOS | MÉDIO | ALTO | 12 | ALTO | Atrasos nas entregas de CC2-F, e até mesmo exclusão das mesmas. | Acompanhamento do desenvolvimento do projeto, junto ao EB. |  |  | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 8 | Devido as informações (Datasheet) estarem desatualizadas, poderá ocorrer a utilização do produto (Casulo) de forma inadequada, o que poderá causar a possibilidade de avarias ao longo do uso, impactando no desempenho da solução. | Utilização do equipamento de forma inadequada | Informações (Datasheet) do fabricante não compatíveis com o produto (Casulo) | 2024-11-12 | 2024 |  | TÉCNICO | MÉDIO | MÉDIO | 9 | ALTO | 1 - Não utilização do produto (Casulo) de forma adequada; 2 - Possibilidade de avarias no produto (Casulo) ao longo do uso | Adequação das informações (Datasheet) do fornecedor com o produto (Casulo) |  |  | 7 | Ativo
null | SAD 2 | Sem contrato | OPERACIONAL | PROJETO | 5 | Devido a ausência da definição de papeis e responsabilidades do processo do software C2Cmb, poderá acontecer falta de controle do cumprimento dos requisitos do software de C2 - Fase 2, o que poderá causar inoperância do software C2Cmb, ou mesmo descontinuidade impactando nas operações das fronteiras | C2.AR01 - Ausência da definição de papeis e responsabilidades do processo de execução e monitoramento da sustentação e manutenção evolutiva do software C2Cmb. | Falta de controle do cumprimento dos requisitos operacionais absolutos e técnicos do componente de software de C2 - Fase 2 | 2022-09-19 | 2022 |  | POLÍTICOS | MUITO ALTO | ALTO | 20 | EXTREMO | Inoperância do software C2Cmb, ou mesmo descontinuidade. | Definir os papeis e responsabilidades do CCOMGEX e do CDS. | 0 | Convocar as partes interessadas para definição dos papeis |  | Ativo
null | SAD 2 | Sem contrato | OPERACIONAL | PROJETO | 5 | Devido a definição indevida de prioridades do backlog do software C2Cmb, poderá acontecer com que componentes prioritários sejam desenvolvidos tardiamente, o que poderá causar atraso nas entegas da manutenção evolutiva do C2Cmb impactando na inoperância da 17 dos conjuntos CC2, Guerra Eletrônica e Imagem | C2.AR02 - Definição indevida de prioridades do backlog do software C2Cmb | Identificação incorreta de necessidades, fazendo com que componentes prioritários sejam desenvolvidos tardiamente e que tarefas sejam acompanhadas de forma incorreta. | 2022-09-19 | 2022 |  | POLÍTICOS | MÉDIO | ALTO | 12 | ALTO | Atraso nas entegas da manutenção evolutiva do C2Cmb, levando a inoperância da 17 adquirida nos conjuntos CC2, Guerra Eletrônica e Imagem. | Definir as prioridades do backlog do C2Cmb e a metodologia de acompanhamento e controle do ciclo da manutenção evolutiva do C2Cmb |  | Convocar reunião entre as partes interessadas para definição das prioridades do backlog do C2Cmb |  | Ativo
null | SAD 2 | Sem contrato | OPERACIONAL | PROJETO | 5 | Devido a ausência de Plano de Trabalho de entregas e execução da sustentação e manutenção evolutiva do C2Cmb, poderá acontecer atraso no tempo e resposta para a entrega do produto/serviço, o que poderá causar inoperância das integrações com os subconjuntos do projeto SISFRON impactando na descontinuidade do software C2Cmb nas operações em fronteiras | C2.AR03 - Ausência de Plano de Trabalho de entregas e execução da sustentação e manutenção evolutiva do C2Cmb. | O tempo e resposta para a entrega do produto/serviço tende a ser desobedecido ou não realizado. | 2022-09-19 | 2022 |  | POLÍTICOS | ALTO | MUITO ALTO | 20 | EXTREMO | Inoperância das integrações com os subconjuntos do projeto SISFRON e descontinuidade do software C2Cmb | Definir as metas da sustentação e manutenção evolutiva do C2Cmb |  | Solicitar ao CDS a apresetação do Plano de Trabalho de execução dos serviços de sustentação e manutenção evolutiva do C2Cmb |  | Ativo
null | SAD 2 | Sem contrato | OPERACIONAL | PROJETO | 5 | Devido a baixa manutenabilidade do software C2Cmb, poderá acontecer degradação da compatibilidade entre partes do software e a ocorrência de erros no código não utilizado ou raramente usado, o que poderá causar inoperância do software C2Cmb impactando na descontinuidade do software C2Cmb nas operações em fronteiras | C2.AR04 - Baixa manutenabilidade do software C2Cmb | Degradação da compatibilidade entre partes do software e a ocorrência de erros no código não utilizado ou raramente usado. | 2022-09-19 | 2022 |  | POLÍTICOS | ALTO | MUITO ALTO | 20 | EXTREMO | Inoperância do software C2Cmb, ou mesmo descontinuidade. | Definir metodologia de sustentação do software de C2Cmb |  | Solicitar ao CDS a apresentação da metodologia e 17 da sustentação do software C2Cmb |  | Ativo
null | SAD 2 | Sem contrato | OPERACIONAL | PROJETO | 5 | Devido a falha no acompanhamento da sustentação e manutenção evolutiva do C2Cmb, poderá acontecer falta de estabelecimento de processos, procedimentos e metodologia de execução da sustentação e manutenção evolutiva do C2Cmb, o que poderá causar inoperância do software C2Cmb impactando na descontinuidade do software C2Cmb nas operações em fronteiras | C2.AR05 - Falha no acompanhamento da sustentação e manutenção evolutiva do C2Cmb | Falta de estabelecimento de processos, procedimentos e metodologia de execução da sustentação e manutenção evolutiva do C2Cmb. | 2022-09-19 | 2022 |  | POLÍTICOS | ALTO | ALTO | 16 | EXTREMO | Inoperância do software C2Cmb, ou mesmo descontinuidade. | Definir junto ao CDS os processos, procedimento e metodologia de acompanhamento da execução da tarefas de sustentação e manutenção evolutiva do C2Cmb |  | Definir ferramenta de acompanhamento e controle das atividades de sustentação e manutenção evolutiva do C2Cmb; e Alocar recurso humano para realizar o acompanhamento e controle da execução da sustentação e manutenção evolutiva do software C2Cmb |  | Ativo
null | SAD 2 | Sem contrato | OPERACIONAL | PROJETO | 5 | Devido a comunicação ineficiênte entre as partes interessadas, poderá acontecer inconsistências, consumindo recursos e dificultando o trabalho colaborativo, o que poderá causar atraso do conjunto aplicativo C2 impactando nas operações em fronteiras | C2.AR06 - Comunicação ineficiênte entre as partes interessadas | Comunicação ineficiente entre os interessados no subconjunto de aplicativos C2, gerando inconsistências, consumindo recursos e dificultando o trabalho colaborativo. | 2022-09-19 | 2022 |  | POLÍTICOS | MÉDIO | MUITO ALTO | 15 | EXTREMO | Atraso do conjunto aplicativo C2 | Estabelecer como as informações sobre a execução das atividades da sustentação e manutenção evolutiva do C2Cmb chegarão às partes interessadas de forma clara e no tempo adequado. Deve ser considerado a geração, coleta, armazenamento, recuperação, distribuição e organização das informações referente ao projeto e seus resultados. |  | Solicitar ao CDS a apresentação do Plano de Comunicação para o conjunto de aplicativo C2 |  | Ativo
null | SAD 2 | Sem contrato | OPERACIONAL | PROJETO | 5 | Devido a implementação do produto não atender aos requisitos operacionais definidos, poderá acontecer inconsistência entre o que foi elicitado e o que foi desenvolvido, o que poderá causar não aceitação do produto impactando nas operações em fronteiras | C2.AR07 - Implementação do produto não atende aos requisitos operacionais definidos | Inconsistência entre o que foi elicitado e o que foi desenvolvido. | 2022-09-19 | 2022 |  | POLÍTICOS | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | Não aceitação do produto | Implantar o processo de teste de recebimento |  | Alocar recursos humanos para a realização de teste em todas as etapas do processo de sustentação e manutenção evolutiva do software C2Cmb. |  | Ativo
null | SAD 2 | Sem contrato | OPERACIONAL | PROJETO | 5 | Devido a falha de Software, poderá acontecer código ineficaz, fora de especificação, incompatível com outros módulos de software ou hardware, ou falhas provocadas por parâmetros configurados indevidamente, o que poderá causar inoperância do software C2Cmb impactando na descontinuidade do software C2Cmb nas operações em fronteiras | C2.AR08 - Falha de Software | Código ineficaz, fora de especificação, incompatível com outros módulos de software ou hardware, ou falhas provocadas por parâmetros configurados indevidamente. | 2022-09-19 | 2022 |  | POLÍTICOS | MÉDIO | MUITO ALTO | 15 | EXTREMO | Inoperância do software C2Cmb, ou mesmo descontinuidade. | Monitorar a execução dos serviços de sustentação do software C2Cmb. |  | Definir ferramenta de registro e acompanhamento dos possíveis bugs do software de C2Cmb |  | Ativo
null | SAD 2 | Sem contrato | OPERACIONAL | PROJETO | 5 | Devido a ineficiência na implementação ou controle de solicitações de mudança, poderá acontecer ausência de metodologia de registro e controle das solicitações de mudanças, o que poderá causar inoperância do software C2Cmb impactando na descontinuidade do software C2Cmb nas operações em fronteiras | C2.AR09 - Ineficiência na implementação ou controle de solicitações de mudança | Ausência de metodologia de registro e controle das solicitações de mudanças | 2022-09-19 | 2022 |  | POLÍTICOS | MÉDIO | MÉDIO | 9 | ALTO | Inoperância do software C2Cmb, ou mesmo descontinuidade. | Definir metodologia de solicitação de mudanças do software C2Cmb |  | Definir o processo de aprovação das solicitações de mudanças do software C2Cmb |  | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 17 | Devido a aterramento subdimensionado, falha do projeto ou eventos naturais, poderá haver falhas no sistema de aterramento e equipamentos, o que poderá causar danos na obra impactando na queima de equipamento e indisponibilidade de uso dos locais. | INFRA.AR01 - Dano no sistema de aterramento dos equipamentos | 1 - Aterramento subdimencionado 2 - Falha do projeto 3 - Eventos natural (Descarga atmosférica) | 2022-09-27 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | Queima de equipamentos | Análise dos Projetos e acompanhamento da execução do serviço | R$ 0,00 |  | Isaack | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 17 | Devido a erro de execução da concretagem e erros de dosagem, poderá haver falhas de resistência das concretagem dos sítios, o que poderá causar danos estruturais impactando na necessidade de reforços estruturais. | INFRA.AR02 - Inconsistências nos laudos das concretagens dos sítios | 1 - Erro de execução da concretagem 2 - Erro de dosagem do traço | 2022-09-27 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | MUITO ALTO | 10 | ALTO | Não ocorrer o retorno do equipamentos para o estoque da LAI para atendimento de outros chamados | 1. Reuniões periodicas de acompanhamento das ações da integradora para mitigação do risco; |  | Cobrar e Acompanhar a gestão da integradora | 12 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 17 | Devido a erro de interpretação do projeto, poderá haver erro de execução de ferragem dos sítios, o que poderá causar danos estruturais impactando na necessidade de reforços estruturais. | INFRA.AR03 - Erro de execução de ferragem | Erro de interpretação do projeto | 2022-09-27 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | Indisponibilidade do equipamento | 1. Reuniões periodicas de acompanhamento das ações da integradora para mitigação do risco; |  | Cobrar e Acompanhar a gestão da integradora | 12 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 17 | Devido a deficiência da execução de impermeabilização, poderá haver infiltração da cobertura do Shelter, o que poderá causar danos às instalações internas do sítio e aos equipamentos impactando na necessidade de recuperação e reforma do sítio e troca ou manutenção de equipamentos. | INFRA.AR04 - Infiltração da cobertura do shelter | Deficiência da execução de ipermeabilização | 2022-09-27 | 2022 |  | TÉCNICO | MÉDIO | MÉDIO | 9 | ALTO | O processo de pagamento estar equivocado/comprometido | Maior atenção no momento de cadastramento e ajustes da nota fiscal no sistema |  |  | 1 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 17 | Devido a deficiência de projeto de fundação, deficiência na execução da fundação ou aplicação de material de baixa qualidade na execução da fundação, poderá ocorrer recalque na fundação, o que poderá causar danos estruturais no sítio impactando na necessidade de reforços estruturais. | INFRA.AR05 - Recalque na fundação | 1 - Deficiência de Projeto; 2 - Deficiência na execução; 3 - Aplicação de material de baixa qualidade. | 2022-09-27 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | 1 - Pouco tempo para realização das atividades, tendo em vista a grande demanda; 2 - Stress da equipe de trabalho, tendo em vista, horário das atividades excederem o tempo de expediente. | Manter os prazos do CFF |  |  | 1 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido a quantidade de equipamento no interior do Shelter da Vtr NA, poderá haver indisponibilidade de espaço para a acomodação das antenas, o que poderá causar danos das antenas impactando na operação do rádio de comunicações | COMTAT.AR01 - Indisponibilidade de espaço para acomodação das antenas dos rádios no interior do shelter da viatura NA | Devido a quantidade de equipamentos no interior do shelter, pode haver imprevisões acerca do espaço disponível para acomodação das antenas no interior do shelter. | 2023-05-25 | 2023 | 2025-07-30 | TÉCNICO | BAIXO | MUITO ALTO | 10 | ALTO | Antenas acomodadas em locais que não possuam dispositivos de fixação, causando danos e impossibilitando a operação do rádio de comunicação | Garantir através da disponibilidade dos desenhos 2D e 3D de cada antena, o real dimensionamento de cada elemento e, assim prever local para fixação de cada antena no interior do shelter, durante a operação e deslocamento da viatura, considerando ergonomia dos operadores e espaço de circulação. Exclusão de equipamentos legados do EB |  | Realizar a acomodação e fixação das antenas na parte externa do shelter. | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido a falta de experiência em produtos para as Forças Armadas, poderá acontecer a não conformidade dos requisitos pela subcontratada, o que poderá levar a atraso no cronograma, impactando na disponibilidade das vtr PRC e Rádio. | COMTAT.AR03 - Não atender os requisitos de qualidade pela nova subcontratada. | Falta de experiência em produtos para as Forças Armadas | 2023-09-14 | 2023 | 2024-11-29 | TÉCNICO | BAIXO | MÉDIO | 6 | MÉDIO | Atraso no cronograma de entrega das viaturas | Dispobilizar as viaturas com menos complexidade. |  |  | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido à utilização de viaturas GFE, poderá apresentar avarias nas condições das viaturas PRC, o que poderá levar a indisponibilidade na utilização, impactando no ciclo de industrialização. | COMTAT.AR05 - Avarias acerca das condições das viaturas GFE de responsabilidade do EB - Viatura PRC (antiga viatura PCT) | Por causa da estratégia de utilização de viaturas GFE, pode identificar avarias no momento de recebimento de viaturas. | 2023-05-15 | 2023 |  | TÉCNICO | MUITO BAIXO | MUITO ALTO | 5 | MÉDIO | Indisponibilidade na utilização da viatura para a integração de equipamentos e possíveis impactos no ciclo de industrialização por necessidade de reparos. | O EB deverá realizar um plano de passagem de informação sobre as condições de contrato, técnico e de fornecimento sobre as viaturas para a EMBRAER, além da realização de inspeções de qualidade antes do envio das viaturas. |  | Informar a Embraer das avarias constatadas nas viaturas. Providenciar os reparos necessários junto a empresa fornecedora da viatura . | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido á falta de informação/imprecisão nos desenhos, poderá ocorrer incompatibilidade nas furações no rack de equipamentos da Vtr Radio, o que poderá levar ao atraso da entrega, impactando no ciclo de industrialização. | COMTAT.AR08 - Incompatibilidade nas furações no rack da viatura para fixação de equipamentos e acessórios - Viatura Rádio | Falta de informação ou imprecisão nos desenhos técnicos para integração de equipamentos. | 2023-05-15 | 2023 | 2024-11-08 | TÉCNICO | BAIXO | MUITO ALTO | 10 | ALTO | Subdimensionamento dos conduítes, eletrodutos, presilhas de fixação, furações e provisionamentos de espaço | 1 - O EB deverá enviar para a Embraer a lista de todos os equipamentos e cabos/conectores que pretende utilizar na viatura, contendo: - Descrição do equipamentos; - Fabricante; - Número de peça PN; - Desenhos 2D e 3D. 2 - Tais informações são necessárias para o correto dimensionamento, em termos mecânicos e elétricos do projeto. |  | Acesso físico aos equipamentos para o correto dimensionamento. | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido à utilização de viaturas GFE, poderá apresentar avarias nas condições das viaturas rádio, o que poderá levar a indisponibilidade na utilização, impactando no ciclo de industrialização. | COMTAT.AR09 - Avarias acerca das condições das viaturas GFE de responsabilidade do EB - Viatura Rádio | Por causa da estratégia de utilização de viaturas GFE, pode identificar avarias no momento de recebimento de viaturas. | 2023-05-15 | 2023 |  | TÉCNICO | BAIXO | MUITO ALTO | 10 | ALTO | Indisponibilidade na utilização da viatura para a integração de equipamentos e possíveis impactos no ciclo de industrialização por necessidade de reparos. | O EB deverá realizar um plano de passagem de informação sobre as condições de contrato, técnico e de fornecimento sobre as viaturas para a EMBRAER, além da realização de inspeções de qualidade antes do envio das viaturas. |  | Informar ao EB das avarias constatadas nas viaturas para providenciar os reparos necessários. | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido a liberação antecipada da viaturas GFE, poderá necessitar de armazenamento da viaturas Rádio no pátio, o que poderá levar a manutenção das viaturas, impactando no ciclo de industrialização. | COMTAT.AR10 - Liberação antecipada das viaturas GFE de responsabilidade do EB para a integração de equipamentos - Viatura Rádio | Por causa da estratégia de utilização de viaturas GFE, pode ocorrer liberação antecipada de viaturas e conduzindo a um período de armazenamento que demande manutenção nas viaturas. | 2023-05-15 | 2023 |  | TÉCNICO | MÉDIO | ALTO | 12 | ALTO | Indisponibilidade na utilização da viatura para a integração de equipamentos e possíveis impactos no ciclo de industrialização por necessidade de reparos. | 1 - Formalizar junto ao EB para que haja orientação sobre preventivas para veículos parados. 2 - Consultar a DMAT e fornecedor sobre recomendações para veículos parados. Além de executar vistoria adicional para validação dos requisitos das viaturas para integração, antes da liberação das viaturas. |  | Informar ao EB dos problemas constatados nas viaturas para providenciar as manutenções necessárias. | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido a grande quantidade de equipamentos instalados no Shelter da Vtr NA, poderá ocorrer perda de estabilidade e dirigibilidade, o que poderá comprometer a condução, impactando na segurança da vtr e no ciclo de industrialização. | COMTAT.AR12 - Perda de estabilidade e dirigibilidade da viatura - Viatura NA | Grande quantidade de equipamentos que serão instalados no shelter, inclusive o shelter que fará parte da viatura. | 2023-05-15 | 2023 | 2025-07-30 | TÉCNICO | ALTO | MUITO ALTO | 20 | EXTREMO | 1 - Dificuldade na estabilidade e dirigibilidade da viatura 2 - Impacto no ciclo de industrialização. | Garantir através de projeto de desenho técnico a viabilidade na execução do projeto, minimizando ao máximo a chance de retrabalho após a realização de simulações virtuais. |  | Necessidade de alteração do projeto em virtude dos resultados obtidos durante as simulações virtuais. | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido à utilização de viaturas GFE, poderá apresentar avarias nas condições das viaturas NA, o que poderá levar a indisponibilidade na utilização, impactando no ciclo de industrialização. | COMTAT.AR13 - Avarias acerca das condições das viaturas GFE de responsabilidade do EB - Viatura NA | Por causa da estratégia de utilização de viaturas GFE, pode identificar avarias no momento de recebimento de viaturas. | 2023-05-15 | 2023 |  | TÉCNICO | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | Indisponibilidade na utilização da viatura para a integração de equipamentos e possíveis impactos no ciclo de industrialização por necessidade de reparos. | O EB deverá realizar um plano de passagem de informação sobre as condições de contrato, técnico e de fornecimento sobre as viaturas para a EMBRAER, além da realização de inspeções de qualidade antes do envio das viaturas. |  | Informar ao EB das avarias constatadas nas viaturas para providenciar os reparos necessários. | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido a liberação antecipada da viaturas GFE, poderá necessitar de armazenamento da viaturas NA no pátio, o que poderá levar a manutenção das viaturas, impactando no ciclo de industrialização. | COMTAT.AR14 - Liberação antecipada das viaturas GFE de responsabilidade do EB para a integração de equipamentos - Viatura NA | Por causa da estratégia de utilização de viaturas GFE, pode ocorrer liberação antecipada de viaturas e conduzindo a um período de armazenamento que demande manutenção nas viaturas. | 2023-05-15 | 2023 |  | TÉCNICO | MÉDIO | ALTO | 12 | ALTO | Indisponibilidade na utilização da viatura para a integração de equipamentos e possíveis impactos no ciclo de industrialização por necessidade de reparos. | 1 - Formalizar junto ao EB para que haja orientação sobre preventivas para veículos parados. 2 - Consultar a DMAT e fornecedor sobre recomendações para veículos parados. Além de executar vistoria adicional para validação dos requisitos das viaturas para integração, antes da liberação das viaturas. |  | Informar ao EB dos problemas constatados nas viaturas para providenciar as manutenções necessárias. | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido a falha na identificação prévia nos requisitos de contrato, poderá necessitar de ajustes no PEx Final das viaturas Rádio, PRC e NA, o que poderá levar a readequação do contrato, impactando no Ciclo de Industrialização. | COMTAT.AR15 - Identificação de novas necessidades após a entrega do Pex Final das viaturas Rádio, PRC (antiga viatura PCT) e NA. | Falha na identificação prévia nos requisitos de contrato ou do detalhamento necessário para atingir a qualidade operacional desejada das viaturas Rádio, PCT e NA | 2023-05-15 | 2023 | 2025-07-30 | TÉCNICO | MÉDIO | BAIXO | 6 | MÉDIO | Atrasos nos entregáveis devido as necessidades de readequação do contrato. | 1 - Formalizar junto ao EB as alterações contratuais. 2 - Buscar em conjunto para minimizar os impactos nos prazos do CFF. 3 - Aprovar em CGM as mudanças. 4 - Desdobrar alterações aos subcontratados. |  | Aquisição de materiais e serviços através de terceiros | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido ao acréscimo de dois modelos de rádio da Vtr NA, poderá levar a interferência eletromagnética entre os rádios, o que poderá levar a dificuldade de comunicação, impactando na operação dos rádios. | COMTAT.AR16 - Interferência eletromagnética entre os equipamentos rádios da viatura NA | Por causa do acréscimo de dois modelos de rádio da viatura NA, quando comparado com a solução do MTO – SISFRON fase piloto, | 2023-05-25 | 2023 | 2025-07-30 | TÉCNICO | MUITO BAIXO | MUITO ALTO | 5 | MÉDIO | Dificuldade na comunicação dos rádios, impossibilitando a operação | Garantir através de projeto a correta instalação do equipamento em local que os rádios não causem interferência na transmissão e recepção de sinais de RF presente na viatura durante a operação, devendo ser levado em consideração todas as recomendações dos fabricantes quanto a disposição de instalação. |  | Durante a operação, não utilizar os rádios P-25 e Mesh simultâneamente entre eles e com os demais rádios presentes na solução da viatura NA | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido a falta de recursos financeiros da subcontratada (RFCOM), poderá ocorrer atraso na entrega da Vtr NA, o que poderá levar a seleção de nova subcontratada, impactando no Ciclo de Industrialização. | Ocorrer atraso na entrega da Vtr NA | Falta de recurso financeiro da subcontratada (RFCOM) | 2024-07-19 | 2024 | 2025-07-30 | TÉCNICO | MUITO ALTO | MUITO ALTO | 25 | EXTREMO | Seleção de nova subcontratada | Acompanhar a evolução financeira da subcontratada; Gerenciar, junto a contratada a possibilidade de nova subcontratada |  | Não fabricação da Vtr NA | 5 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido a falha no projeto inicial no detalhamento do desenho industrial, poderá acontecer não conformidade no resultado da simulação, o que poderá levar a inviabilidade da segurança do projeto, impactando no refazimento do projeto. | COMTAT.AR18 - Não conformidade no resultado da simulação | Falha no projeto inicial no detalhamento do desenho industrial, inicialmente foi considerado peso de 1336 Kg para shelter e material embarcado, e após novo detalhamento, identificado peso 1879 Kg para shelter, material embarcado, tripulação e mochilas. | 2024-09-30 | 2024 |  | TÉCNICO | MUITO ALTO | ALTO | 20 | EXTREMO | Inviabiliza a segurança do projeto | Adequação do peso e centro de gravidade, visando atingir a conformidade operacional |  | Refazer nova simulação após a adequação do peso do shelter | Maj Monteiro | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido a falha no projeto inicial no detalhamento do desenho industrial, poderá acontecer não conformidade relativa ao peso admitido para o peso da viatura, o que poderá levar a inviabilidade operacional da viatura após implementação, impactando na segurança para deslocamento do conjunto e na capacidade de transporte da viatura. | COMTAT.AR19 - Não adequação da Viatura para operação | Falha no projeto inicial no detalhamento do desenho industrial, inicialmente foi considerado peso de 1336 Kg para shelter e material embarcado, e após novo detalhamento, identificado peso 1879 Kg para shelter, material embarcado, tripulação e mochilas. | 2024-09-30 | 2024 |  | TÉCNICO | MUITO ALTO | MUITO ALTO | 25 | EXTREMO | Inviabiliza o projeto | Adequação do peso do shelter, considerando o material embarcado, mochilas e tripulação respeitando o limite de carregamento total da viatura |  | Refazer o projeto | Maj Monteiro | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 12 | Devido a falta de detathamento técnico de materiais, memorial de cálculo, para o shelter, poderá acontecer o não conhecimento das capacidades de carregamento para o shelter, o que poderá levar a sobrecargas e danos estruturais ao shelter e à viatura, impactando na integridade estrutural do conjunto. | COMTAT.AR20 - Não conformidade do shelter (Casulo) | Não fornecimento de datasheet do shelter | 2024-09-30 | 2024 |  | TÉCNICO | MUITO ALTO | MUITO ALTO | 25 | EXTREMO | Inviabiliza o projeto | Apresentação de todas as informações necessárias à estruturação do datasheet do shelter |  | Apresentar as informações e adequar o peso do maerial embarcado no shelter à capacidade de carregamento da viatura | Maj Monteiro | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 9 | Devido a Vistoria técnica em campo insatisfatória, poderá acontecer inadequação da infraesrutura para instalação do enlace de rádio, o que poderá levar a indisponibilidade do enlace de comunicação, impactando na conclusão da etapa final | COM.A.AR01 - 17 inadequada para instalação do enlace de rádio | Vistoria técnica em campo (Site survey) insatisfatória | 2023-10-23 | 2023 |  | TECNOLÓGICOS | MÉDIO | ALTO | 12 | ALTO | Indisponibilidade do enlace de comunicação | Fazer a análise da vistoria técnica em campo (site survey) |  |  | EMBRAER/CCOMGEX | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 9 | Devido a Vistoria técnica em campo insatisfatória, poderá acontecer levantamento de dados em campo insatisfatório para os projetos de enlace de fibra ótica, o que poderá leva a indisponibilidade do enlace de comunicação, impactando na entrega da etapa. | COM.A.AR02 - Levantamento de dados em campo insatisfatório para os projetos de enlace de fibra óptica | Vistoria técnica em campo (Site survey) insatisfatória | 2023-10-23 | 2023 |  | TECNOLÓGICOS | MÉDIO | ALTO | 12 | ALTO | Indisponibilidade do enlace de comunicação | Fazer a análise da vistoria técnica em campo (site survey) |  |  | EMBRAER/CCOMGEX | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 9 | Devido a atraso na conclusão da contrução do site, poderá acontecer atraso no cronograma de instalação do enlace, o que poderá levar a indisponibilidade do enlace de comunicação, impactando no prazo de entrega do enlace | COM.A.AR03 - Atraso no cronograma de instalação do enlace | Conclusão da construção da 18ª Bda de Inf Fron em Corumbá | 2023-10-23 | 2023 |  | TECNOLÓGICOS | ALTO | MÉDIO | 12 | ALTO | Indisponibilidade do enlace de comunicação | Fazer o acompanhamento da execução da 17 de construção da 18ª Bda Inf Fron |  |  | EB | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 17 | Devido a não observância da sazonalidade durante o estudo de sondagem não detectando o lençol freático e falta de observação de eventos naturais (enchente e área de alagamento), poderá ocorrer alagamento na área do sítio, o que poderá causar danos estruturais no sítio impactando na necessidade de estudo e projeto para rebaixamento forçado do lençol freático e aumento do custeio. | INFRA.AR06 - Alagamento na área das obras | 1 - Não observância do lençol freático em projeto; 2 - Eventos naturais (Enchente). | 2022-09-27 | 2022 |  | TÉCNICO | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | Dano ao erário | Definir um local seguro para guarda e manuseio das faturas |  |  | 1 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 17 | Devido a falha de projeto (Cálculo Estrutural), falha na dosagem do traço do concreto, falha na execução do lançamento na concretagem ou falta de treinamento da equipe de execução, poderá ocorrer deficiência do concreto, o que poderá causar danos estruturais no sítio impactando na necessidade de reforços estruturais. | INFRA.AR07 - Deficiência do concreto | 1 - Falha de Projeto (Cálculo Estrutural); 2 - Falha na dosagem do traço do concreto; 3 - Falha na execução do lançamento na concretagem; 4 - Falta de treinamento da equipe de execução | 2022-09-27 | 2022 |  | TÉCNICO | MUITO BAIXO | MUITO ALTO | 5 | MÉDIO | 1 - Necessidade de reforço estrutural; 2 - Colapsagem da estrutura. | 1 - Análise e conferência de Projetos; 2 - Seguir as boas práticas e normas de execução; 3 - Fiscalização rigorosa do serviço. |  |  | Luciano | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 17 | Devido a atraso nas entregas das etapas, poderá ocorrer a falta de cumprimento dos prazos de projetos e obras, o que poderá causar atrasos e reajuste das etapas posteriores do contrato impactando na no aumento do custo e necessidade de reajustes no contrato. | INFRA.AR09 - Falta de cumprimento dos prazos de projetos e obras | Atrasos nas entregas das etapas | 2023-10-24 | 2023 |  | TÉCNICO | MÉDIO | ALTO | 12 | ALTO | Postergação da etapas sujeitas a reajustes | Agilizadade nas definições |  |  | Luciano | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 17 | Devido a falha na comunicação entre o CCOMGEx e CRO/9 e CCOMGEx e EMBRAER, poderá ocorrer a elaboração de PEx final incompatível com a obra executada, o que poderá causar necessidade de revisão do PEx Final impactando na necessidade de SM para revisão do PEx Final gerando aumento de custo, retrabalho e atraso nas obras. | INFRA.AR12 - PEx final, elaborado pela Embraer, não utilizado como referência para construção do COp 2ª Cia Fron | Falha na comunicação entre o CCOMGEx e CRO/9 e CCOMGEx e EMBRAER | 2023-11-16 | 2023 |  | TÉCNICO | MÉDIO | ALTO | 12 | ALTO | Pode ser necessário realizar outro site survey, revisar o PEx final ou refazer o enlace de FO, caso já esteja executado | 1. Alinhar com CMO e 2ª Cia Fron a necessidade de utilizar o PEx elaborado pela Embraer como referência |  |  | EB | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 17 | Devido a não cumprimento dos prazos informados de entrega das obras dos COp, poderá ocorrer a entrega de equipamentos GMG e Nobreak sem a sua devida instalação, o que poderá causar perda de tempo de garantia e deterioramento das baterias impactando na necessidade de substituição de baterias e manutenções antecipadas por falta de uso. | INFRA.AR13 - Obras dos COps não finalizadas até a data de entrega do GMG e No break | Não cumprimento dos prazos informados de entrega das obras dos COp. | 2023-11-16 | 2023 |  | TÉCNICO | MUITO ALTO | BAIXO | 10 | ALTO | Os equipamentos serão entregues e mantidos sem uso até a finalização das obras | 1. Alinhar com CRO e OMs um cronograma para execução das obras, incluindo os processos de contratação de terceiros 2. Identificar data limite para aquisição dos equipamentos e, antes da Embraer adquirir os equipamentos, necessário alinhamento com o CCOMGEx |  |  | 1. EB 2. Embraer | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 17 | Devido a CRO/9 não receber as informações contidas no PEx Final da 2ª Cia Fron, poderá ocorrer a elaboração de PEx final incompatível com a obra executada, o que poderá causar necessidade de revisão do PEx Final impactando na necessidade de SM para revisão do PEx Final gerando aumento de custo, retrabalho e atraso nas obras. | INFRA.AR15 - A CRO/9 não seguir as premissas do Site Survey do SAD 2 da 2ª Cia Fron para elaboração do projeto e execução da obra do Cop. | A CRO não receber as informações contidas no PEx Final | 2023-11-28 | 2023 |  | SERVIÇOS | BAIXO | MUITO ALTO | 10 | ALTO | A operação militar fica comprometida | Análise dos Relatórios mensais para confrontar com os prazos estabelecidos no contrato |  |  | Flávio | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 13 | Devido a parceria com o Exercito Brasileiro administarndo o NOC, poderá acontecer o estourto do tempo do SLA previsto no contrato, o que poderá levar a glosas na etapa no CFF, impactando no contrato 007/2022 | CSC.AR01 - Ultrapassar o tempo de SLA previsto em contrato | A empresa contratada não atender o aciomento dentro dos prazos estabelecidos por contrato | 2023-11-01 | 2023 |  | ADMINISTRATIVA | BAIXO | MUITO ALTO | 10 | ALTO | A operação militar fica comprometida | Análise dos Relatórios mensais para confrontar com os prazos estabelecidos no contrato |  | Utilizar equipamentos da LAI | Flávio | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 13 | Devido a demora da troca dos equipamentos de telecomunicações, poderá acontecer a queda dos links de telecomunicações entre o CMO com os OM, o que poderá levar a glosas nas etapas no CFF, impactando no contrato 007/2022. | CSC.AR02 - Obsolecência de equipamentos nos sistemas de comunicação | Desgastes natural do equipamento (Vida útil) | 2023-11-01 | 2023 |  | MATERIAL | ALTO | ALTO | 16 | EXTREMO | A operação militar fica comprometida | Atualização dos equipamentos obsoletos |  | Utilizar equipamentos da LAI | Flávio | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 18 | Devido aos processo burocrático e complexo da LISP, do longo prazo para a execução do reparo devido a complexidade do equipamento e a quantidade elevada de chamados abertos fora de garantia, poderá acontecer o não atendimento via LISP dos chamados abertos fora de garantia que impactará na indisponibilidade do equipamento. | LISP.AR01 - Não atendimento via LISP dos chamados abertos fora de garantia | 1 - Processo burocrático e complexo; 2 - Longo Prazo para a execução do reparo devido a complexidade do equipamento; 3 - Quantidade elevada de chamados abertos fora de garantia (Legado INFOVIA). | 2023-10-31 | 2023 |  | MATERIAL | ALTO | ALTO | 16 | EXTREMO | Indisponibilidade do equipamento fora de garantia (Principalmente legado de INFOVIA) | Priorização de atendimento dos chamados de equipamentos crítico; Recursos humanos suficientes para execução de todo o fluxo das OS (Confecção - EMBRAER, Validação Técnica - CTCEA, Validação Financeira - CTCEA, Autorização - EB). | Sim | Cobrar e Acompanhar a gestão da integradora | EB / EMBRAER / CTCEA | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 18 | Devido ao encarecimento de componentes e a inviabilização do reparo do equipamento por estar no fim do seu ciclo de vida, poderá ocorrer uma concentração de chamados abertos fora de garantia via LISP não solucionados, que trará a indisponibilidade de equipamentos e a inviabilização da manutenção corretiva. | LISP.AR02 - Não resolução dos chamados abertos fora de garantia via LISP | 1- Encarecimento de componentes; 2- Inviabilização do reparo pelo equipamento estar no fim do ciclo de vida (Equipamento transferido do SAD 1 para SAD 2) | 2022-10-11 | 2022 |  | TÉCNICO | MÉDIO | MÉDIO | 9 | ALTO | Indisponibilidade do equipamento; e Inviabilização da Manutenção corretiva. | 1. Reuniões periodicas de acompanhamento das ações da integradora para mitigação do risco; | Sim | Cobrar e Acompanhar a gestão da integradora | EB / EMBRAER | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 16 | Devido à empresa contratada não apresentar ao EB a etapa definida em contrato, poderá acontecer o descumprimento de etapas do contrato, o que poderá levar a impacto no contrato e nas etapas sucessoras | G&I.AR01 - Descumprimento de etapas do Contrato | A empresa contratada não apresentar ao EB a etapa definida em contrato | 2023-12-18 | 2023 |  | ADMINISTRATIVA | MÉDIO | MÉDIO | 9 | ALTO | Impacto no contrato e nas etapas sucessoras | Acompanhar o cronograma de entrega das etapas |  |  | TC Ramalho | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 16 | Devido a falta de recurso para pagamento da etapa, poderá acontecer o não pagamento das etapas de contrato, o que poderá levar a paralização da execução por tempo indeterminado, impactando na possibilidade de cancelamento do contrato. | G&I.AR02 - Não pagamento das etapas de Contrato | Falta de recurso para pagamento da etapa | 2023-12-18 | 2023 |  | ECONÔMICOS | MÉDIO | ALTO | 12 | ALTO | Não entraga das etapas não pagas | Administrar os valores liberados pelo EPEx para pagamento das etapas |  |  | TC Ramalho | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 16 | Devido a mudança nas políticas econômicas do Governo Federal, poderá acontecer a falência da empresa contratada, o poderá levar a descontinuidade dos trabalhos, impactando na paralização da execução do projeto por tempo indeterminado. | G&I.AR03 - Falência da empresa Contratada (Embraer) | Mudança nas políticas econômicas do Governo Federal | 2023-12-18 | 2023 |  | ECONÔMICOS | BAIXO | MUITO ALTO | 10 | ALTO | Paralização da execução do projeto por tempo indeterminado, podendo até ser cancelado | Acompanhar a evolução do mercado financeiro e a saúde financeira da empresa contratada |  | Nova licitação | TC Ramalho | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 18 | Para evitar duplicidade de OS e Chamados, aconselhamos aperfeiçoar o processo de fiscalização da LISP para evitar uma possível questionamento pelos órgão fiscalizadores. | LISP.AR03 - Aperfeiçoar o processo de fiscalização da LISP | 1. Evitar duplicidade de OS e Chamados | 2023-12-27 | 2023 |  | ORGANIZACIONAL | BAIXO | MÉDIO | 6 | MÉDIO | Possível questionamento pelos órgão fiscalizadores | 1. Realinhamento do fluxo existente, 2. Continuar e aperfeiçoar a auditoria das OS e chamadas LISP | Sim | 1. Reuniões de ponto de controle 2. Cruzamento dos dados das OS, Chamados e os Patrimonios | EB | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 17 | Devido a sazonalidade e imprevistos da execução, poderá ocorrer atraso na obra de 17 da 18ª Bda, o que poderá causar necessidade de revisão dos prazos impactando na necessidade de atrasos nas obras e reajustes no contrato 07/2022. | INFRA.AR16 - Atraso na obra de 17 no 18ª Bda pelo Batalhão de Engenharia/CRO/9 | 1 - Sazonalidade; 2 - Imprevistos da execução. | 2024-05-24 | 2024 |  | TÉCNICO | BAIXO | MÉDIO | 6 | MÉDIO | Atraso na entrega das etapas | 1 - Acompanhamento na execução do serviço; 2 - Replanejamento do cronograma de entrega da obra, sfc. |  |  | EB CTCEA | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 13 | Devido a demora dos Rádios que estão obsoletos, poderão acontecer as quedas dos links de telecomunicações entre o CMO com os OM, o que poderá levar a glosas nas etapas no CFF, impactando no contrato 007/2022. | CSC.AR03 - Indisponibilidade da Infovia. | O Rádio DIGITEL parou de ser produzido. | 2023-11-01 | 2023 |  | TECNOLÓGICOS | MÉDIO | ALTO | 12 | ALTO | A rede da Infovia fica comprometida | Iniciando a substituição dos rádios DIGITEL |  | Utilizar equipamentos da LAI | Flávio | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 1 | Devido a alimentação dos dados de forma indevida,poderá acontecer a emissão da nota fiscal com dados incorretos, o que poderá levar ao processo de pagamento equivocado/comprometido, impactando no pagamento da fatura. | ADM.AR01 - Emissão da nota fiscal com dados incorretos | Alimentação dos dados de forma indevida | 2023-05-17 | 2023 |  | ORGANIZACIONAL | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | O processo de pagamento estar equivocado/comprometido | Maior atenção no momento de cadastramento e ajustes da nota fiscal no sistema |  |  | 1 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 1 | Devido a empresa deixar para o final do ano, emissão das faturas para o EB, poderá acontecer acumulo de faturas em um único mês (final do ano), o que poderá ocasionar pouco tempo para realização das atividades, tendo em vista a grande demanda; stress da equipe de trabalho, tendo em vista, horário das atividades excederem o tempo de expediente., impactando no pagamento da fatura. | ADM.AR02 - Acumular faturas em um único mês (final do ano) | A empresa deixar para o final do ano para emitir as faturas para o EB | 2023-05-17 | 2023 |  | ORGANIZACIONAL | ALTO | ALTO | 16 | EXTREMO | 1 - Pouco tempo para realização das atividades, tendo em vista a grande demanda; 2 - Stress da equipe de trabalho, tendo em vista, horário das atividades excederem o tempo de expediente. | Manter os prazos do CFF |  |  | 1 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 1 | Devido o local inapropriado para tratamento das faturas,poderá acorrer o extravio da fatura o que poderá levar a dano ao erário, impactando o contrato. | ADM.AR03 - Extravio de fatura | Local inapropriado para tratamento das faturas | 2023-05-17 | 2023 |  | ORGANIZACIONAL | BAIXO | MUITO ALTO | 10 | ALTO | Dano ao erário | Definir um local seguro para guarda e manuseio das faturas |  |  | 1 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 1 | Devido a falta de atenção no manuseio para pagamento da fatura, poderá acontecer o pagamento da fatura em duplicidade, o que poderá ocorrer a perda do valor empenhado e o retrabalho, impactando no Contrato. | ADM.AR05 - Pagamento da fatura em duplicidade | Falta de atenção no manuseio para pagamento da fatura | 2023-10-31 | 2023 |  | ORGANIZACIONAL | BAIXO | ALTO | 8 | ALTO | 1 - Perder o valor empenhado; 2 - Retrabalho. | 1 - Capacitação da equipe que trata do pagamento das faturas |  |  | 1 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 1 | Devido ações externas ,poderá acontecer o atraso pela Dcont do numerário para pagamento das etapas, o que poderá levar ao descumprimento a clausula n° 5.1.2. “Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridas após a data de recebimento, no Protocolo da CONTRATANTE, da respectiva fatura/notas fiscais da ETAPA”. impactando no Contrato. | AR06 - Atraso pela Dcont do numerário para pagamento das etapas | Ações externas | 2024-05-22 | 2024 |  | ORGANIZACIONAL | ALTO | ALTO | 16 | EXTREMO | Descumprir a clausula n° 5.1.2. “Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridas após a data de recebimento, no Protocolo da CONTRATANTE, da respectiva fatura/notas fiscais da ETAPA, por meio de ordem bancária creditada em conta-corrente da CONTRATADA a ser informada por esta”. | * |  |  | 1 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 1 | Devido a frequentes cancelamentos de empenhos e inserção dos mesmos, ocorre a numeração diferentes, o que poderá levar a dificultar o controle e manutenção do CFF, impactando no contrato. | AR07 - Frequentes cancelamentos de empenhos. | Ações externas | 2024-09-06 | 2024 |  | ORGANIZACIONAL | ALTO | MÉDIO | 12 | ALTO | Dano ao erário | Maior atenção no momento da confecção dos empenhos. |  |  | 1 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 22 | Devido ao longo prazo para a execução dos reparos observando a complexidade dos equipamentos, poderá ocorrer a não restituição de equipamentos retirados da LAI para atendimento destes chamados, não havendo assim, a reposição dos materiais retirados do estoque da LAI, impactando a redução do atendimento de outros chamados, como também, da disponibilidade dos equipamentos. | SLI.AR01 - Não restituição de equipamentos retirados da LAI para atendimento de chamados. | 1. Longo Prazo para a execução do reparo devido a complexidade do equipamento; | 2022-10-11 | 2022 |  | MATERIAL | MUITO BAIXO | MÉDIO | 3 | MÉDIO | Não ocorrer o retorno do equipamentos para o estoque da LAI para atendimento de outros chamados | 1. Reuniões periodicas de acompanhamento das ações da integradora para mitigação do risco; |  | Cobrar e Acompanhar a gestão da integradora | 12 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | PROJETO | 22 | Devido à não resolução de chamados abertos em garantia pela Integradora, poderá ocorrer a indisponibilidade de equipamentos por longos prazos para a execução do reparo por causa da complexidade do equipamento. | SLI.AR02 - Não resolução dos chamados abertos em garantia pela integradora | 1- Longo Prazo para a execução do reparo devido a complexidade do equipamento; 2- Data de ocorrencia do defeito com pouco prazo para reparo; | 2022-10-11 | 2022 |  | MATERIAL | MUITO BAIXO | MÉDIO | 3 | MÉDIO | Indisponibilidade do equipamento | 1. Reuniões periodicas de acompanhamento das ações da integradora para mitigação do risco; |  | Cobrar e Acompanhar a gestão da integradora | 12 | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | CONTRATUAL | 15 | Devido a não entrega da etapa, poderá acontecer atraso no cronograma do Contrato, o que poderá levar atraso nas etapas subsequentes, impactando no término do Contrato. | Atraso nas etapas do Contrato | A contratada não entregou a etapa ou entregou com alterações | 2024-03-01 | 2024 |  | ADMINISTRATIVA | MÉDIO | MÉDIO | 9 | ALTO | atraso nas etapas | Acompanhamento com reuniões semanais do CFF. Abrir Termo Circunstanciado. | SIM | O 2o TA que entrou em vigor em AGO 24 tem possibilitado que a Embraer antecipasse etapas o que reduziu esse risco. | Cel Vet Urioste | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | CONTRATUAL | 15 | Devido a indisponibilidade financeira pelo EB, pode acontecer o atraso no pagamento das etapas de Contrato, o que poderá levar a atraso nas etapas subsequentes, impactando no término do Contrato. | Atraso no pagamento das etapas de Contrato | Indisponibilidade financeira pelo EB | 2024-03-01 | 2024 |  | ECONÔMICOS | ALTO | ALTO | 16 | EXTREMO | risco reputacional para a imagem do EB e atraso de pagamento à Embraer | Acompanhar o processo dos documentos de pagamento com prioridade | SIM | Dentro das providências do Gestor de Contratos foram remetidos documentos da empresa ao Ordenador de Despesas. | Cel Vet Urioste | Ativo
null | SAD 2 | 007/2022 | OPERACIONAL | CONTRATUAL | 15 | Devido a motivo de força maior, poderá acontecer a falência da empresa contratada, o que poderá leva ao comprometimento das entregas do Contrato, impactando na conclusão dos trabalhos. | Falência da empresa Contratada (EMBRAER) | Motivo de Força Maior | 2024-01-23 | 2024 |  | ECONÔMICOS | MÉDIO | ALTO | 12 | ALTO | comprometimento de entregas do contrato | Acompanhamento com reuniões executivas com a Embraer. Reunião com a empresa subcontratada e acompanhamento da saude financeira da subcontratada. | SIM | Acompanhamento da saúde financeira da subcontratada por intermédio dos resultados intermediários das entregas parciais | Cel Vet Urioste | Ativo